План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| № |  | Наименование мероприятий |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный уровень |  | Региональный уровень | Уровень учредителя образователь-ной организации | Уровень образователь-ной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечи- вающих введение ФГОС ДО |  |  | Декабрь 2013 - май 2014 |  | Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана действий по введению ФГОС ДО |  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2 |  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования |  |  | Февраль 2014 |  | Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса |  | Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.3 |  | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО |  |  | Февраль 2014 |  | Письмо Минобрнауки России |  | Участие членов координационной группы в разработке методического письма | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.4 |  | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования |  |  | Февраль - июнь 2014 |  | Метод. реком. по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО |  | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 |  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДОв субъектах Российской Федерации |  |  | Май 2014 - декабрь 2016 |  | Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ |  | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России Региональные программы, планы по созданию условий | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |
| 1.6 |  | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  |  | Ноябрь 2014 |  | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при оснащении образователь-ных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространст-венной среды ДОО |
| 1.7 |  | Ведение федерального реестра примерных образователь-ных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  | Постоян-но, после утверж-дения приказа Минобр-науки России |  | Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.8 |  | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании |  |  | Октябрь - ноябрь 2014 |  | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании |  | Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образования по вопросам развития негосударственного сектора ДО | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Координацион-ной группы, обеспечиваю-щей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО |  |  |  | Февраль 2014 |  | Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России |  | Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования |  |  |  | Февраль 2014 |  |  |  | Региональные группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп |
| 2.3 | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО |  |  |  | Январь 2014 - декабрь 2014 |  | Перечень "пилотных площадок", организация "горячей линии" по введению ФГОС ДО |  | Определение перечня "пилотных площадок" в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДОпо вопросам региональной компетенции | Определение перечня "пилотных площадок" в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДОпо вопросам компетенции учредителя образовательной организации | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| 2.4 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагности-ческой и консультатив-ной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |  |  | В течение 2014 года |  | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, экономические, функциональные вопросы) |  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагности-ческой и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционирова-нию консультативно-методических центров |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | Июль 2014 - декабрь 2016 |  | Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДО |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 3.2 |  |  | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДО |  | Июль 2015 |  | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников ДО |  | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  |
| 3.3 |  |  | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах РФ |  | 2014 - 2016 |  | Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО |  | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах РФ |  |  |
| 3.4 |  |  | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  | Ноябрь 2015 |  | Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологи-ческое) образование |  | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  | Октябрь 2013 |  | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
| 4.2 |  |  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  | Апрель 2014 -апрель 2015 |  | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга. | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного ДО. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО. | Корректировка и выполнение государствен-ных (муниципаль-ных) заданий |
| 4.3 |  |  | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнитель-ных образователь-ных услуг в организациях, осуществля-ющих образователь-ную деятельность по реализации основных общеобразова-тельных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС |  |  | Июль 2014 |  | Методические рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 - 2016 |  | Проведение всероссийских конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров, "круглых столов" по вопросам введения ФГОС ДО |  | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2 |  |  |  | Информа-ционное сопровожде-ние в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 - декабрь 2015 |  | Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |